## Лист1
План реконструкции электрических сетей 0,4 кВ в период с 2021 по 2025 год существующего жилищного фонда филиала "Гродненские электрические сети" РУП "Гродноэнерго" Берестовицкий РЭС
п/п | Наименование населенного пункта, района, объект | Протяженность электрических сетей, км | Предполагаемый срок реконструкции
|  |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Берестовицкий район
1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от СТП-93 д. Жорновка | 3.13 | 2021 | 2021
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-125 д.Верховляны | 2.77 | 2022 | 2022
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-3 д.Шелепки | 1.24 | 2022 | 2022
4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП- 92 д.Глебовичи | 2.33 | 2022 | 2022
5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-172 д.Лишки | 1.24 | 2022 | 2022
6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-355 д.Лишки | 0.5 | 2022 | 2022
7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-108 д.М.Эйсмонты | 2.33 | 2023 | 2023
8 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-135 д.М.Эйсмонты | 1.12 | 2023 | 2023
9 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-133 д.Волотынь | 2.29 | 2023 | 2023
10 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-112 д.Новоселки | 2.12 | 2024 | 2024
11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-22 п.Павлюшки | 2.15 | 2024 | 2024
12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-127 д.Кончаны | 1.5 | 2024 | 2024
13 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-117 д.Ярмоличи | 2.33 | 2025 | 2025
14 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-131 д.Жукевичи | 1.25 | 2025 | 2025
15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от СТП-227 д.Спудвилы | 2.44 | 2025 | 2025
| Итого по Берестовицкому району | 28.74